{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Projektplan"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Projektplan","index":0,"n_rows":231,"n_cols":255,"rows_kept":231,"merged":[[4,0,4,9],[5,2,5,3],[5,6,5,9],[6,2,6,3],[6,6,6,9],[7,2,7,3],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9],[9,10,9,16],[9,17,9,23],[9,24,9,30],[9,31,9,37],[9,38,9,44],[9,45,9,51],[9,52,9,58],[9,59,9,65],[9,66,9,72],[9,73,9,79],[9,80,9,86],[9,87,9,93],[9,94,9,100],[9,101,9,107],[9,108,9,114],[9,115,9,121],[9,122,9,128],[9,129,9,135],[9,136,9,142],[9,143,9,149],[9,150,9,156],[9,157,9,163],[9,164,9,170],[9,171,9,177],[9,178,9,184],[9,185,9,191],[9,192,9,198],[9,199,9,205],[9,206,9,212],[9,213,9,219],[9,220,9,226],[9,227,9,233],[9,234,9,240],[9,241,9,247],[9,248,9,254],[9,255,9,255],[10,6,10,9],[10,10,10,16],[10,17,10,23],[10,24,10,30],[10,31,10,37],[10,38,10,44],[10,45,10,51],[10,52,10,58],[10,59,10,65],[10,66,10,72],[10,73,10,79],[10,80,10,86],[10,87,10,93],[10,94,10,100],[10,101,10,107],[10,108,10,114],[10,115,10,121],[10,122,10,128],[10,129,10,135],[10,136,10,142],[10,143,10,149],[10,150,10,156],[10,157,10,163],[10,164,10,170],[10,171,10,177],[10,178,10,184],[10,185,10,191],[10,192,10,198],[10,199,10,205],[10,206,10,212],[10,213,10,219],[10,220,10,226],[10,227,10,233],[10,234,10,240],[10,241,10,247],[10,248,10,254],[10,255,10,255]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Nicht begonnen"]
[{"$nulls":9},"In Bearbeitung"]
[{"$nulls":9},"Abgeschlossen"]
[{"$nulls":9},"Verzug"]
["Projektplan für XXXXXXXX Kunde Projekt/Stadt"]
[null,"Erzeugnisnummer","XXXXXXXXXXX",{"$nulls":3},"Berechnungsfelder",{"$nulls":6},"M","=","Maßzeichnung",{"$nulls":10},"B","=","Material - Bereitst.",{"$nulls":9},"V","=","Versand"]
[null,"Anlagenteile","XXXXXXXXXXX",null,"Version:","1.0","Meilensteine",{"$nulls":6},"D","=","Material - Dispo",{"$nulls":10},"E","=","Fertigungsende",{"$nulls":9},"S","=","Montage - Service"]
[null,"Projektleiter","Name",{"$nulls":3},"Auszufüllende Felder",{"$nulls":6},"U","=","Fertig.-Unterl. (1.Teil)",{"$nulls":10},"A","=","Fertigungsabnahme",{"$nulls":9},"I","=","Inbetriebnahme"]
[null,"Projektstart","2013-01-22",null,"Projektstatus",null,"Fixtermine (Einzeleingaben)",{"$nulls":6},"F","=","Fertig.-Unterl. (2.Teil)",{"$nulls":10},"L","=","Lagereingang MP",{"$nulls":9},"K","=","Lieferung zum Kunden"]
[null,"Heute","2018-02-01",null,{"v":0,"d":"0%"},null,"Fixtermine pönalisiert",{"$nulls":3},"KW 4",{"$nulls":6},"KW 5",{"$nulls":6},"KW 6",{"$nulls":6},"KW 7",{"$nulls":6},"KW 8",{"$nulls":6},"KW 9",{"$nulls":6},"KW 10",{"$nulls":6},"KW 11",{"$nulls":6},"KW 12",{"$nulls":6},"KW 13",{"$nulls":6},"KW 14",{"$nulls":6},"KW 15",{"$nulls":6},"KW 16",{"$nulls":6},"KW 17",{"$nulls":6},"KW 18",{"$nulls":6},"KW 19",{"$nulls":6},"KW 20",{"$nulls":6},"KW 21",{"$nulls":6},"KW 22",{"$nulls":6},"KW 23",{"$nulls":6},"KW 24",{"$nulls":6},"KW 25",{"$nulls":6},"KW 26",{"$nulls":6},"KW 27",{"$nulls":6},"KW 28",{"$nulls":6},"KW 29",{"$nulls":6},"KW 30",{"$nulls":6},"KW 31",{"$nulls":6},"KW 32",{"$nulls":6},"KW 33",{"$nulls":6},"KW 34",{"$nulls":6},"KW 35",{"$nulls":6},"KW 36",{"$nulls":6},"KW 37",{"$nulls":6},"KW 38"]
[null,"Liefertermin","2012-03-22",{"$nulls":3},"Fragen",{"$nulls":3},"2013-01-21",{"$nulls":6},"2013-01-28",{"$nulls":6},"2013-02-04",{"$nulls":6},"2013-02-11",{"$nulls":6},"2013-02-18",{"$nulls":6},"2013-02-25",{"$nulls":6},"2013-03-04",{"$nulls":6},"2013-03-11",{"$nulls":6},"2013-03-18",{"$nulls":6},"2013-03-25",{"$nulls":6},"2013-04-01",{"$nulls":6},"2013-04-08",{"$nulls":6},"2013-04-15",{"$nulls":6},"2013-04-22",{"$nulls":6},"2013-04-29",{"$nulls":6},"2013-05-06",{"$nulls":6},"2013-05-13",{"$nulls":6},"2013-05-20",{"$nulls":6},"2013-05-27",{"$nulls":6},"2013-06-03",{"$nulls":6},"2013-06-10",{"$nulls":6},"2013-06-17",{"$nulls":6},"2013-06-24",{"$nulls":6},"2013-07-01",{"$nulls":6},"2013-07-08",{"$nulls":6},"2013-07-15",{"$nulls":6},"2013-07-22",{"$nulls":6},"2013-07-29",{"$nulls":6},"2013-08-05",{"$nulls":6},"2013-08-12",{"$nulls":6},"2013-08-19",{"$nulls":6},"2013-08-26",{"$nulls":6},"2013-09-02",{"$nulls":6},"2013-09-09",{"$nulls":6},"2013-09-16"]
[{"$nulls":10},"2013-01-21","2013-01-22","2013-01-23","2013-01-24","2013-01-25","2013-01-26","2013-01-27","2013-01-28","2013-01-29","2013-01-30","2013-01-31","2013-02-01","2013-02-02","2013-02-03","2013-02-04","2013-02-05","2013-02-06","2013-02-07","2013-02-08","2013-02-09","2013-02-10","2013-02-11","2013-02-12","2013-02-13","2013-02-14","2013-02-15","2013-02-16","2013-02-17","2013-02-18","2013-02-19","2013-02-20","2013-02-21","2013-02-22","2013-02-23","2013-02-24","2013-02-25","2013-02-26","2013-02-27","2013-02-28","2013-03-01","2013-03-02","2013-03-03","2013-03-04","2013-03-05","2013-03-06","2013-03-07","2013-03-08","2013-03-09","2013-03-10","2013-03-11","2013-03-12","2013-03-13","2013-03-14","2013-03-15","2013-03-16","2013-03-17","2013-03-18","2013-03-19","2013-03-20","2013-03-21","2013-03-22","2013-03-23","2013-03-24","2013-03-25","2013-03-26","2013-03-27","2013-03-28","2013-03-29","2013-03-30","2013-03-31","2013-04-01","2013-04-02","2013-04-03","2013-04-04","2013-04-05","2013-04-06","2013-04-07","2013-04-08","2013-04-09","2013-04-10","2013-04-11","2013-04-12","2013-04-13","2013-04-14","2013-04-15","2013-04-16","2013-04-17","2013-04-18","2013-04-19","2013-04-20","2013-04-21","2013-04-22","2013-04-23","2013-04-24","2013-04-25","2013-04-26","2013-04-27","2013-04-28","2013-04-29","2013-04-30","2013-05-01","2013-05-02","2013-05-03","2013-05-04","2013-05-05","2013-05-06","2013-05-07","2013-05-08","2013-05-09","2013-05-10","2013-05-11","2013-05-12","2013-05-13","2013-05-14","2013-05-15","2013-05-16","2013-05-17","2013-05-18","2013-05-19","2013-05-20","2013-05-21","2013-05-22","2013-05-23","2013-05-24","2013-05-25","2013-05-26","2013-05-27","2013-05-28","2013-05-29","2013-05-30","2013-05-31","2013-06-01","2013-06-02","2013-06-03","2013-06-04","2013-06-05","2013-06-06","2013-06-07","2013-06-08","2013-06-09","2013-06-10","2013-06-11","2013-06-12","2013-06-13","2013-06-14","2013-06-15","2013-06-16","2013-06-17","2013-06-18","2013-06-19","2013-06-20","2013-06-21","2013-06-22","2013-06-23","2013-06-24","2013-06-25","2013-06-26","2013-06-27","2013-06-28","2013-06-29","2013-06-30","2013-07-01","2013-07-02","2013-07-03","2013-07-04","2013-07-05","2013-07-06","2013-07-07","2013-07-08","2013-07-09","2013-07-10","2013-07-11","2013-07-12","2013-07-13","2013-07-14","2013-07-15","2013-07-16","2013-07-17","2013-07-18","2013-07-19","2013-07-20","2013-07-21","2013-07-22","2013-07-23","2013-07-24","2013-07-25","2013-07-26","2013-07-27","2013-07-28","2013-07-29","2013-07-30","2013-07-31","2013-08-01","2013-08-02","2013-08-03","2013-08-04","2013-08-05","2013-08-06","2013-08-07","2013-08-08","2013-08-09","2013-08-10","2013-08-11","2013-08-12","2013-08-13","2013-08-14","2013-08-15","2013-08-16","2013-08-17","2013-08-18","2013-08-19","2013-08-20","2013-08-21","2013-08-22","2013-08-23","2013-08-24","2013-08-25","2013-08-26","2013-08-27","2013-08-28","2013-08-29","2013-08-30","2013-08-31","2013-09-01","2013-09-02","2013-09-03","2013-09-04","2013-09-05","2013-09-06","2013-09-07","2013-09-08","2013-09-09","2013-09-10","2013-09-11","2013-09-12","2013-09-13","2013-09-14","2013-09-15","2013-09-16","2013-09-17","2013-09-18","2013-09-19","2013-09-20","2013-09-21","2013-09-22"]
[null,"Aufgabe","Bearbeiter","Start","Dauer AT","Ende","Fortschritt","CalcDone","CalcDate","Status","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S","M","D","M","D","F","S","S"]
["P","Projektablaufplanung Gesamtprojekt",null,"2013-01-22",null,"2012-03-22",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["P 1","Bauteil/ Unterprojekt 1",null,"2013-01-22",5,null,{"v":0,"d":"0%"},null,null,"Verzug",{"$nulls":18},"M",{"$nulls":6},"D",{"$nulls":13},"F",{"$nulls":20},"B",{"$nulls":54},"A","E",{"$nulls":6},"V",{"$nulls":6},"V"]
["P 2","Bauteil/ Unterprojekt 2",null,"2013-01-22",5,null,{"v":0,"d":"0%"},null,null,"Verzug",{"$nulls":18},"M",{"$nulls":6},"D",{"$nulls":13},"F",{"$nulls":20},"B",{"$nulls":54},"A","E",{"$nulls":6},"V",{"$nulls":6},"V"]
["P 3","Bauteil/ Unterprojekt 3",null,"2013-01-22",5,null,{"v":0,"d":"0%"},null,null,"Verzug"]
["1","Thema 1","offen","2013-01-22",3,"2013-01-24",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["1.1","Hauptpunkt 1","offen","2013-01-22",1,"2013-01-22",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["1.1.1","Punkt 1","offen","2013-01-22",1,"2013-01-22",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["1.2","Hauptpunkt 2","offen","2013-01-23",1,"2013-01-23",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-22","Verzug"]
["1.2.1","Punkt 1","offen","2013-01-23",1,"2013-01-23",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-22","Verzug"]
["1.3","Hauptpunkt 3","offen","2013-01-24",1,"2013-01-24",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-23","Verzug"]
["1.3.1","Punkt 1","offen","2013-01-23",1,"2013-01-23",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-22","Verzug"]
["2","Thema 2","offen","2013-01-22",10,"2013-02-04",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["2.1","Hauptpunkt 1","offen","2013-01-22",10,"2013-02-04",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["2.1.1","Punkt 1","offen","2013-01-22",2,"2013-01-23",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["2.1.2","Punkt 2","offen","2013-01-23",50,"2013-04-02",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-22","Verzug"]
["2.1.3","Punkt 3","offen","2013-04-02",6,"2013-04-09",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-04-01","Verzug"]
["2.2","Hauptpunkt 2","offen","2013-02-04",7,"2013-02-12",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-01","Verzug"]
["2.2.1","Punkt 1","offen","2013-02-04",10,"2013-02-15",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-01","Verzug"]
["2.2.2","Punkt 2","offen","2013-02-09",5,"2013-02-15",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-08","Verzug"]
["2.2.3","Punkt 3","offen","2013-02-14",5,"2013-02-20",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-13","Verzug"]
["3","Thema 3","offen","2013-01-22",40,"2013-03-18",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["3.1","Hauptpunkt 1","offen","2013-01-22",11,"2013-02-05",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["3.1.1","Punkt 1","offen","2013-01-22",7,"2013-01-30",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-21","Verzug"]
["3.1.2","Punkt 2","offen","2013-01-30",5,"2013-02-05",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-29","Verzug"]
["3.1.3","Punkt 3","offen","2013-01-31",1,"2013-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-30","Verzug"]
["3.2","Hauptpunkt 2","offen","2013-01-30",16,"2013-02-20",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-29","Verzug"]
["3.2.1","Punkt 1","offen","2013-01-30",1,"2013-01-30",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-29","Verzug"]
["3.2.2","Punkt 2","offen","2013-01-30",4,"2013-02-04",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-29","Verzug"]
["3.2.3","Punkt 3","offen","2013-02-04",4,"2013-02-07",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-01","Verzug"]
["4","Thema 4","offen","2013-01-02",62,"2013-03-28",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-01","Verzug"]
["4.1","Punkt 1","offen","2013-01-02",14,"2013-01-21",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-01-01","Verzug"]
["4.2","Punkt 2","offen","2013-02-13",1,"2013-02-13",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-12","Verzug"]
["4.3","Punkt 3","offen","2013-02-13",1,"2013-02-13",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-12","Verzug"]
["5","Porjektspezielle Einzelpunkte/ offene Fragen","offen","2012-11-15",92,"2013-03-22",{"v":0,"d":"0%"},0,"2012-11-14","Verzug"]
["5.1","Punkt 1","offen","2012-11-15",20,"2012-12-12",{"v":0,"d":"0%"},0,"2012-11-14","Verzug"]
["5.2","Punkt 2","offen","2012-11-22",5,"2012-11-28",{"v":0,"d":"0%"},0,"2012-11-21","Verzug"]
["5.3","Punkt 3","offen","2013-02-18",5,"2013-02-22",{"v":0,"d":"0%"},0,"2013-02-15","Verzug"]
["5.4","Punkt 4","offen","2012-11-26",5,"2012-11-30",{"v":0,"d":"0%"},0,"2012-11-23","Verzug"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]
["0","<Tätigkeit hier eintragen>","NN","2018-02-01",0,"2018-01-31",{"v":0,"d":"0%"},0,"2018-01-31","Nicht begonnen"]